## Roadmap ASP.NET MVC 5
| Todo list | DONE | Durée estimée (h) | Durée totale estimée (h) | Durée réelle (h) | Durée totale réelle (h)
1 | Projet SportsStore page 162 à page 180 | oui | 2 | 2 | 3 | 3
2 | Projet SportsStore page 181 à page 192 | oui | 2 | 4 | 2.5 | 5.5
3 | Projet SportsStore page 193 à page 200 | oui | 2 | 6 | 1 | 6.5
4 | Projet SportsStore page 201 à page 216 | oui | 2 | 8 | 1.5 | 8
5 | Projet SportsStore page 217 à page 227 | oui | 2 | 10 | 1 | 9
6 | Projet SportsStore page 228 à page 241 | oui | 2 | 12 | 1.5 | 10.5
7 | Projet SportsStore page 242 à page 254 | oui | 2 | 14 | 2 | 12.5
8 | Projet SportsStore page 255 à page 272 | oui | 2 | 16 | 1 | 13.5
9 | Projet SportsStore page 273 à page 300 | oui | 2 | 18 | 3 | 16.5
10 | Projet SportsStore page 301 à page 321 |  | 2 | 20 |  | 16.5